Приложение к

приказу БУ РК «ЦОКО»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_

**План-график проведения итогового сочинения (изложения)**

**(основной этап –6 декабря 2023 года)**

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | исполнитель | дата начала | дата окончания |
| 1 | консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | горячая линия РЦОИ  (884722)39090 | 09.11.2023г. | 29.12.2023г. |
| **Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 2 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2024», версия 00.00 с ключами импорта в МОУО для заполнения персональные данные участников ИС (ИЗ) | РЦОИ, МОУО | 09.11.2023г. | 10.11.2023г. |
| 3 | установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2024», версия 00.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей)) | МОУО, ОО | 09.11.2023г. | 15.11.2023г. |
| 4 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2024», версия 00.00 с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ), передача документов (ксерокопии паспорта и СНИЛС, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей), справки МСЭ, ЦПМПК (при наличии)) | МОУО, РЦОИ | 16.11.2023г.  Районы и СПО | 17.11.2023г.  г. Элиста |
| 5 | выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2024», версия 00.00 с персональными данными участников ИС (ИЗ) | РЦОИ | 16.11.2023г. | 24.11.2023г. |
| 6 | Внесение статуса показателей в «Мониторинг подготовки к ГИА» (monitor.rustest.ru) – Раздел «Итоговое сочинение (изложение)»(основной этап) | РЦОИ |  | до 24.11.2023г. |
| 7 | распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ) | РЦОИ | 27.11.2023г. | 28.11.2023г. |
| 8 | проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, ответственными руководителями ППИС и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 6 декабря 2023 г.  (1 этап) | РЦОИ, сектор ГИА | 01.12.2023г.  в 12:00 ч. | 01.12.2023г.  в 14:00 ч. |
| 9 | передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО | РЦОИ, МОУО, ОО | 01.12.2023г.  г. Элиста, Районы и СПО | 01.12.2023г. |
| 10 | проведение инструктивного совещания по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 02.12.2022 г. (1 этап) для ОИВ, РЦОИ | Рособрнадзор | ноябрь | ноябрь |
| 11 | проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО. | 29.11.2023г. | 05.12.2023г |
| **Проведение итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 12 | Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте [www.coko08.ru](http://www.coko08.ru) и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО | РЦОИ. МОУО | 06.12.2023г.  в 09:45ч ИС  в 09:30ч ИЗ | 06.12.2023г. |
| 13 | проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ОО | 06.12.2023г. | 06.12.2023г. |
| 14 | проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки. | технические специалисты ОО | 06.12.2023г. | 07.12.2023г. |
| **Проверка итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 15 | передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии | технические специалисты ОО,  руководители ОО | 06.12.2023г. | 07.12.2023г. |
| 16 | передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ | технические специалисты ОО, руководители ОО | 06.12.2023г. | 11.12.2023г. |
| 17 | проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне | предметная комиссия | 06.12.2023г. | 11.12.2023г. |
| 18 | **передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ** | МОУО, ОО | 11.12.2023г.  Районы и СПО | 12.12.2023г.  г.Элиста |
| **Обработка результатов итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 19 | Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация | РЦОИ | 11.12.2023г. | 18.12.2023г. |
| 20 | Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне | ФЦТ | 18.12.2023г. | 19.12.2023г. |
| 21 | Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО | РЦОИ, МОУО | 20.12.2023г. | 20.12.2023г. |
| 22 | Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения | РЦОИ, МОУО | 27.12.2023г. | 27.12.2023г. |