**План-график проведения итогового сочинения (изложения)**

**(дополнительный этап – 7 февраля 2024 года)**

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | исполнитель | дата начала | дата окончания |
| 1 | консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | горячая линия РЦОИ  (884722)39090 | 10.01.2024 | 20.02.2024 |
| **Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 2 | Прием заявлений участников ИС (ИЗ) на дополнительный этап (7 февраля) | ОО/РЦОИ | 10.01.2024 | 24.01.2024 |
| 6 | Внесение статуса показателей в «Мониторинг подготовки к ГИА» (monitor.rustest.ru) – Раздел «Итоговое сочинение (изложение)» | РЦОИ |  | до 26.01.2024 |
| 7 | распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ) | РЦОИ | 29.01.2024 | 30.01.2024 |
| 8 | проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, ответственными руководителями ППИС и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 7 февраля 2024 г  (доп. этап) | РЦОИ, сектор ГИА | 02.01.2024  12:00 ч. | 02.01.2024  13:00 ч. |
| 9 | передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО | РЦОИ, МОУО, ОО | 02.01.2024  г. Элиста, Районы и СПО | 02.01.2024 |
| 10 | проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, сканеры, персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО. | 01.02.2024 | 07.02.2024 |
| **Проведение итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 11 | Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте [www.coko08.ru](http://www.coko08.ru) и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО | РЦОИ. МОУО | 07.02.2024  в 09:45ч ИС  в 09:30ч ИЗ | 07.02.2024 |
| 12 | проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ОО | 07.02.2024 | 07.02.2024 |
| 13 | проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки. | технические специалисты ОО | 07.02.2024 | 08.02.2024 |
| **Проверка итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 14 | передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии | технические специалисты ОО,  руководители ОО | 07.02.2024 | 08.02.2024 |
| 15 | передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ | технические специалисты ОО, руководители ОО | 07.02.2024 | 08.02.2024 |
| 16 | проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне | предметная комиссия | 07.02.2024 | 09.02.2024 |
| 17 | **передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ** | МОУО, ОО | 12.02.2024 | 12.02.2024 |
| **Обработка результатов итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 18 | Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация | РЦОИ | 12.02.2024 | 16.02.2024 |
| 19 | Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне | ФЦТ | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
| 20 | Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО | РЦОИ, МОУО | 21.02.2024 | 21.02.2024 |
| 21 | Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения | РЦОИ, МОУО | 21.02.2024  Районы и СПО | 23.02.2024  г.Элиста |