План-график подготовки и проведения итогового собеседования в БУ РК «ЦОКО» Республика Калмыкия

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового устного собеседования 12.02.2025г.

| Номер п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консультационная поддержка процедур проведения итогового собеседования | БУ РК «ЦОКО» | 20.12.2024 | 24.02.2025 |
| Подготовка к проведению итогового собеседования |  |  |  |  |
|  | Рассылка в МОУО дистрибутива Планирование ГИА-9 2025(Сбор РБД ГИА -9 и Итоговое собеседование (регистрация на ИС-9)), версия 00.00 | РЦОИ | 20.12.2024 | 20.12.2024 |
|  | Прием дистрибутива «Планирование ГИА-9 2025», версия 00.00 и документов ИС-9 (заявление на участие в ИС-9, копии паспорта, СНИЛС, согласие на обработку ПДН) | РЦОИ, МОУО, ОО | 16.01.2025 Город | 17.01.2025 Район |
|  | Направление уведомлений ИС-9 основного этапа 14.02.2024г. в МОУО | РЦОИ, МОУО | 03.02.2025 | 03.02.2025 |
|  | Проведение технической подготовки РЦОИ: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов итогового собеседования из ОО в РИС | Технический специалист РЦОИ | 06.02.2025 | 12.02.2025 |
|  | Формирование и печать на станции печати бланков итогового собеседования (по количеству участников итогового собеседования) | РЦОИ | 03.02.2025 | 05.02.2025 |
|  | Инструктаж по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | БУ РК «ЦОКО» (СИЦ) | 07.02.2025 12:00ч | 07.02.2025 14:00ч. |
|  | Передача материалов по ИС-9 в ОО | РЦОИ, МОУО, ОО | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
|  | Проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО, ответственные организаторы. | 06.02.2025 | 12.02.2025 |
| Проведение итогового собеседования |  |  |  |  |
|  | Скачивание тем ИС-9 с технологического портала РЦОИ и передача в ОО, МОУО | Технический специалист РЦОИ, технический специалист ОО | 12.02.2025 07:30ч | 12.02.2025 09:00ч |
|  | Проведение итогового собеседования | Ответственный организатор ОО, технический специалист | 12.02.2025 09:00ч. | 12.02.2025 |
|  | Передача материалов ИС-11, аудиозаписей ИС-9 в РЦОИ | Ответственный организатор ОО | 12.02.2025 | 17.02.2025 |
| Загрузка результатов итогового собеседования в РИС |  |  |  |  |
|  | Консолидация РЦОИ бланков с результатами оценивания из ОО, обработка посредством ПК «IXORA TestReader» и ПО «АИС ГИА» | Технический специалист РЦОИ | 12.02.2025 | 21.02.2025 |
|  | Рассылка результатов итогового собеседования в ОО | РЦОИ | 24.02.2025 | 24.02.2025 |